## Test plan Sprint 1
Responsable: | Camila Betancur
Rol: | QA
Sprint número: | 1
Historias de usuario: | De la 1 a la 8
Fecha inicio: | Lunes, 8 de mayo
Fecha fin: | Viernes, 19 de mayo
Test Plan Sprint 1
Frontend
Requerimiento | Historia | A evaluar | Criterios de aceptación | Estado
Como administrador, quiero un encabezado que muestre el logo de la aplicación para poder identificar fácilmente la marca y diferenciarla de otras aplicaciones | #1: Colocar encabezado | El header | Debe ocupar el 100% de la pantalla | ok
|  |  | Debe estar fijo en la parte superior | ok
|  |  | Debe ser consistente en todas las pg | ok
|  |  | Debe ser fácil de usar y entender | ok
|  |  | Debe ser responsive | ok
|  |  | Debe tener un bloque alineado a la izquierda con logotipo y lema | ok
|  |  | Al hacer clic en el logotipo o el lema, el usuario debe ser redirigido a la página principal | ok
|  |  | Debe existir un bloque alineado a la derecha que contenga dos botones: “Crear cuenta” e “Iniciar sesión” (Sin funcionalidad) | ok
Como administrador, quiero que el color de fondo del sitio web esté en armonía con la identidad de marca de la empresa para mejorar la estética y la coherencia visual de la aplicación | #2: Definir el cuerpo del sitio | El body | Debe tener un color de background que corresponda a la identidad de marca | ok
|  |  | Debe ocupar el 100 % del alto de la pantalla | ok
|  |  | Debe ser responsive | ok
|  |  | Se debe visualizar las tres secciones o bloques: buscador, categorías y recomendaciones de los productos | ok
Como usuario, quiero un pie de página en la aplicación para poder mostrar el copyright | #3: Colocar pie de página | Pie de página | Debe ocupar el 100% del ancho de la pantalla | ok
|  |  | Debe estar ubicado en todas las páginas | ok
|  |  | Debe existir un bloque alineado a la izquierda que contenga el isologotipo de la empresa, el año y el copyright correspondiente | ok
|  |  | El isologotipo, el año y el copyright deben ser legibles y estar diseñados de acuerdo con la identidad visual de la empresa | ok
Como administrador, quiero poder agregar y eliminar productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles | #4: Registrar producto | Panel de administrador | Panel de administradr con la opción "agregar producto" | ok
| #8: Eliminar producto |  | La página de "Agregar producto" debe incluir campos para ingresar información relevante del producto, como nombre, descripción e imagen | ok
|  |  | El administrador debe poder subir una imagen del producto | ok
|  |  | El administrador debe poder guardar el producto | ok
|  |  | Si se intenta agregar un producto con un nombre que ya existe, se debe mostrar un mensaje de error indicando que el nombre ya está en uso | ok
|  |  | Existe un panel para el administrador con la opción de eliminar | ok
|  |  | El producto eliminado no debe mostrarse en listado de productos | ok
Como usuario, quiero ver una lista limitada de productos aleatorios en el home cuando ingreso por primera vez y tener la opción de ver siguiente o ahondar en el detalle del producto | #5: Visualizar productos en el home | Home | Se debe ver una lista aleatoria de productos | ok
| #6: Visualizar detalle de producto |  | Garantizar que la lista de productos aleatorios sea verdaderamente aleatoria, sin repetir productos y sin seguir un patrón previsible | ok
| #7: Paginar productos |  | Visualizar el header al entrar al detalle del producto | ok
|  |  | El título del producto debe estar alineado a la izquierda | ok
|  |  | La flecha para volver atrás debe estar alineada a la derecha | ok
|  |  | En el body debe estar el texto descriptivo del producto y su imagen | ok
|  |  | Que se pueda visualizar solo una cantidad limitada de productos en la página de resultados de búsqueda o en la categoría seleccionada, al menos 10 productos | ok
|  |  | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda cargar más productos y ver la siguiente página de resultados | ok
|  |  | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda ir hacia atrás o al inicio del listado de productos | ok
Backend
Requerimiento | Historia | A evaluar | Criterios de aceptación | Estado
Como administrador, quiero poder agregar y eliminar productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles | #4: Registrar producto | Panel de administrador | Metodo post | ok
| #8: Eliminar producto |  | Metodo get | ok
|  |  | Metodo update | ok
|  |  | Metodo delete | ok
Bases de datos
Requerimiento | Historia | A evaluar | Criterios de aceptación | Estado
Como administrador, quiero poder agregar y eliminar productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles | #4: Registrar producto | Panel de administrador | El administrador debe poder guardar el producto y este debe ser agregado correctamente a la base de datos del sitio | ok
| #8: Eliminar producto |  | La información cuando se actualiza o se elimina un producto debe actualizarse en la base de datos | ok